План («дорожная карта»)

по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Еврейской автономной области

| No п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общесистемные региональные мероприятия |
| 1.1 | Организация и проведение мониторинга состояния системы школьных библиотек образовательных организаций | 2019 | комитет образования |
| 1.2 | Утверждение Плана мероприятий по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) | 2019 | комитет образования |
| 1.3 | Создание регионального информационно-библиотечного центра (РИБЦ) | 2020 | комитет образования |
| 1.4 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по межведомственному взаимодействию библиотек общеобразовательных организаций и общедоступных библиотек Еврейской автономной области | 2020 | комитет образования, общедоступные библиотеки области |
| 1.5 | Размещение информации о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции развития ШИБЦ | 2019 | комитет образования |
| 2. Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения ШИБЦ |
| 2.1 | Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность школьных библиотек | 2019 |  |
| 2.2 | Разработка типовых нормативно-правовых и научно-методических документов, регламентирующих деятельность ШИБЦ: - типовое/модельное положение о РИБЦ (Региональном информационно-библиотечном центре), ШИБЦ; - требования к оснащению пространственно-обособленных зон ШИБЦ; - вариативные функциональные требования к материально-техническому оснащению ШИБЦ; - примерные должностные инструкции сотрудников ШИБЦ, педагога-библиотекаря; - методика каталогизации ресурсных фондов ШИБЦ; - инструкция о пополнении, учете и списанию информационных фондов ШИБЦ; - методические рекомендации по реализации метапредметной и внеучебной деятельности на базе ШИБЦ; - методические рекомендации, квалификационные характеристики и инструкции для сотрудников ШИБЦ по взаимодействию с обучающимися с ОВЗ; - документы, определяющие объем учебной нагрузки педагога-библиотекаря; - нормативы штатной численности работников ШИБЦ; - типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в ШИБЦ; - регламентирующие документы по оплате труда, гарантиях и компенсации сотрудников ШИБЦ; - методические рекомендации по аттестации сотрудников ШИБЦ либо: Разработка пакета типовых нормативных документов, регламентирующих деятельность школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям | в течение 3-х месяцев после выхода регламентов, разработанных ФГБУ «Российская академия образования», Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира (РБША) | комитет образования, ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» |
| 2.3 | Разработка нормативно-правовых и научно-методических документов, регламентирующих деятельность ШИБЦ: - приказ о переходе школьной библиотеки в статус ШИБЦ; - план («дорожная карта») перехода школьной библиотеки в статус ШИБЦ; - школьное положение о ШИБЦ; - план учебной, воспитательной и методической работы ШИБЦ, обеспечивающей образовательный процесс; - должностные инструкции сотрудников ШИБЦ, педагога-библиотекаря; - примерные требования к оснащению читального зала ШИБЦ; - порядок пополнения, учета и списания библиотечных фондов ШИБЦ; - положение о формах публичной отчетности и доступности информационных ресурсов ШИБЦ; - программа развития ШИБЦ; - инструкции для сотрудников ШИБЦ по взаимодействию с обучающимися с ОВЗ; - документы, определяющие объем учебной нагрузки педагога-библиотекаря; - нормативы штатной численности работников ШИБЦ; - регламентирующие документы по оплате труда, стимулирующим надбавкам, гарантиях и компенсации сотрудников ШИБЦ; - критерии оценки работы и аттестационных показателей сотрудников ШИБЦ | в течение 3-х месяцев после выхода регламентов, разработанных ФГБУ «Российская академия образования», Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира (РБША) | комитет образования, ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» |
| 2.4 | Информационно-методическая поддержка школьных библиотек и ШИБЦ | постоянно | комитет образования |
| 3. Инновационная деятельность и научно-методическое сопровождение деятельности ШИБЦ |
| 3.1 | Создание регионального информационно-библиотечного центра | 2020 | комитет образования |
| 3.2 | Реализация основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных проектов на базе ШИБЦ | 2020-2021 | общеобразовательные организации области |
| 3.3 | Создание на сайте общеобразовательной организации раздела, посвященного деятельности ШИБЦ | постоянно | общеобразовательные организации области |
| 3.4 | Консультирование по вопросам организации деятельности ШИБЦ | постоянно | комитет образования, ОГАОУ ДПО «ИПКПР» |
| 4. Совершенствование кадрового обеспечения |
| 4.1. | Разработка и актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для сотрудников школьных библиотек | по плану-графику | ОГАОУ ДПО «ИПКПР» |
| 4.2. | Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов школьных библиотек | по плану-графику | ОГАОУ ДПО «ИПКПР» |
| 4.3. | Проведение комплексного анализа кадрового потенциала ШИБЦ | 2019 | комитет образования |
| 4.4. | Разработка методических рекомендаций по аттестации сотрудников ШИБЦ | в течение 3-х месяцев после выхода регламентов, разработанных ФГБУ «Российская академия образования», Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира (РБША) | комитет образования |
| 4.5 | Разработка критериев оценки работы и аттестационных показателей сотрудников ШИБЦ | 2020 | комитет образования |
| 4.6 | Организаций аттестации сотрудников школьных библиотек (школьных информационно-библиотечных центров) | 2019 | комитет образования |
| 4. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров |
| 4.1 | Освещение хода реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, их деятельности в СМИ | постоянно | комитет образования |
|  | Участие во Всероссийских мероприятиях: День словаря (22 ноября), День русского языка (6 июня), День славянской письменности (24 мая) | постоянно | общеобразовательные организации области |
|  | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, конкурса чтецов «Живая классика» | ежегодно | общеобразовательные организации области |
|  | Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийно-информационной грамотности, информационной культуры личности, основам информационной безопасности (библиотечные уроки, кружки, клубы и т.п.) | в течение всего периода | общеобразовательные организации области |
| 5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения ШИБЦ |
| 5.1 | Обновление и пополнение фондов ШИБЦ в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и образовательными программами | в течение всего периода | комитет образования |
| 5.2 | Улучшение материально-технической базы РИБЦ |  |  |
| 5.3 | Улучшение материально-технической базы ШИБЦ: - приобретение и установка персональных компьютеров и оргтехники в ШИБЦ; - приобретение и установка мультимедиа оборудования (проектор, экран, колонки, микрофоны и т.д.); - приобретение библиотечной мебели в ШИБЦ; - приобретение и установка технического оборудования для организации локальной сети и доступа к Интернет в ШИБЦ | 2020-2021 | комитет образования, общеобразовательные организации области |
| 5.4 | Создание мультимедийных разноформатных фондов (цифровые, печатные, мультимедийные) для реализации основных и дополнительных образовательных программ общеобразовательных организаций | в течение всего периода | комитет образования, общеобразовательные организации области |
| 6. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШИБЦ |
| 1 | Проведение мониторинга состояния школьных библиотек (ШИБЦ) в рамках ведомственной отчетности: - обеспеченность учебной литературой; - материально техническое обеспечение школьных библиотек; - кадровый состав | 2020-2021 | комитет образования |
|  | Отражение деятельности ШИБЦ на сайте общеобразовательной организации | в течение всего периода | общеобразовательные организации области |