Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 августа 2019 г. N 281-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ

ОБЛАСТИ В 2020 - 2021 ГОДАХ

В целях реализации мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", направленных на увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования:

1. Утвердить прилагаемый [комплекс](#P27) мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в Еврейской автономной области в 2020 - 2021 годах (далее - Комплекс мер).

2. Определить региональным координатором, ответственным за создание новых мест дополнительного образования детей в Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области в 2020 - 2021 годах.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области

А.Б.ЛЕВИНТАЛЬ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением правительства

Еврейской автономной области

от 06.08.2019 N 281-рп

КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 - 2021 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Сроки |
| 1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей | комитет образования Еврейской автономной области | приказ комитета образования Еврейской автономной области | 25 августа 2020 года |
| 2 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | комитет образования Еврейской автономной области | приказ комитета образования Еврейской автономной области | 1 октября 2020 года |
| 3 | Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест дополнительного образования детей | комитет образования Еврейской автономной области, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование" | письмо ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование" и приказ комитета образования Еврейской автономной области | 30 октября 2020 года |
| 4 | Сформирован и утвержден коллегиальным органом управления региональными проектами (проектным комитетом) перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | комитет образования Еврейской автономной области | приказ комитета образования Еврейской автономной области | 1 ноября 2020 года, далее - ежегодно |
| 5 | Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Еврейской автономной области, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям расходов | комитет образования Еврейской автономной области, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование" | письмо комитета образования Еврейской автономной области | 30 ноября 2020 года, далее - ежегодно |
| 6 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Еврейской автономной области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | комитет образования Еврейской автономной области | дополнительное соглашение | 5 февраля 2021 года, далее - ежегодно (при необходимости) |
| 7 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | комитет образования Еврейской автономной области | финансовое соглашение | 15 февраля 2021 года,далее - ежегодно (при необходимости) |
| 8 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей | комитет образования Еврейской автономной области | извещение о проведении закупок | 25 февраля 2021 года |
| 9 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | комитет образования Еврейской автономной области | товарные накладные, акты приемки работ | 25 августа 2021 года |
| 10 | Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (при необходимости) | комитет образования Еврейской автономной области | лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей | 25 августа 2021 года |
| 11 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | комитет образования Еврейской автономной области | свидетельство о повышении квалификации | в течение срока реализации мероприятий |
| 12 | Проведен мониторинг оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | комитет образования Еврейской автономной области, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование" | по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" | 30 августа 2021 года, далее - ежегодно |
| 13 | Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах | комитет образования Еврейской автономной области | локальные акты образовательных организаций | 1 сентября 2021 года |

1. Обоснование потребности создания новых мест дополнительного образования детей в Еврейской автономной области и ожидаемые результаты

Система дополнительного образования Еврейской автономной области представлена 19 учреждениями дополнительного образования. В 705 творческих объединениях, функционирующих как на базе организаций дополнительного образования, так и на базе общеобразовательных организаций области, обучается 16286 человек в возрасте от 5 до 18 лет. В 9 государственных и муниципальных организациях дополнительного образования, отнесенных к сфере образования, обучается 6464 человека, в 9 организациях дополнительного образования, отнесенных к сфере культуры, обучается 2120 человек, в 1 организации дополнительного образования, отнесенной к сфере физической культуры и спорта, обучается 452 человека.

В целом, по итогам 2018 года, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами дополнительного образования составляет 57,9%. При этом в учреждениях дополнительного образования занимается только 34% от общего числа детей этого возраста, основная доля детей - 62% заняты дополнительным образованием в школах.

В системе дополнительного образования детей активно реализуются 6 направлений дополнительного образования: художественное творчество - 40% обучающихся, физкультурно-спортивное - 32,6%, социально-педагогическое - 12%, туристско-краеведческое - 5,7%, научно-техническое (в том числе робототехника) - 5%, естественно-научное - 4,8%.

В Еврейской автономной области увеличивается потребность в получении дополнительного образования. Анализ системы дополнительного образования Еврейской автономной области показал потребность в создании объединений технической, естественно-научной и туристско-краеведческой направленности на фоне высокой удовлетворенности наличием объединений художественной и физкультурно-спортивной направленности.

По результатам анализа данных по охвату детей дополнительным образованием в Еврейской автономной области, согласно статистическим данным ФСН N 1-ДО доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования, ежегодно снижается: 2016 год - 77,2%, 2017 год - 66,2%, 2018 год - 57,9%.

Наиболее актуальными в Еврейской автономной области являются следующие проблемы, препятствующие получению гражданами качественного дополнительного образования и, как следствие, низкого охвата услугами дополнительного образования:

- несоответствие инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе естественно-научной и технической направленности, современным высокотехнологичным требованиям;

- недостаточная обеспеченность дополнительных общеразвивающих программ, в том числе естественно-научной и технической направленности, педагогическими кадрами соответствующей квалификации;

- низкий уровень взаимосвязи между дополнительным образованием, современным рынком труда и реальным сектором экономики области;

- реорганизация детско-юношеских спортивных школ в школы олимпийского резерва.

Решение данных проблем возможно путем модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, повышения уровня квалификации педагогических работников, занятых в системе дополнительного образования детей.

Переформатирование системы дополнительного образования области с учетом потребности возможно путем создания новых мест дополнительного образования детей в Еврейской автономной области.

Комитетом образования Еврейской автономной области принимаются меры по повышению охвата детей услугами дополнительного образования.

В 2019 году открылся детский технопарк "Кванториум" города Биробиджана.

Кроме того, в целях увеличения охвата детей услугами дополнительного образования комитетом образования Еврейской автономной области планируется развитие сетевой формы реализации программ дополнительного образования путем создания творческих объединений различной направленности на базе общеобразовательных организаций.

2. Расчет на 2019 - 2024 годы динамики увеличения охвата детей дополнительным образованием в разрезе муниципальных образований

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| город Биробиджан | 76,4% | 79,8% | 81,1% | 81,3% | 84,7% | 85,4% |
| Биробиджанский район | 32,9% | 34,5% | 69,1% | 69,9% | 71,5% | 72,4% |
| Ленинский район | 23,5% | 26,4% | 68,4% | 68,9% | 70,1% | 71,3% |
| Облученский район | 32,7% | 34,0% | 68,5% | 69,0% | 70,3% | 71,2% |
| Октябрьский район | 78,8% | 79,9% | 80,4% | 80,9% | 81,9% | 82,5% |
| Смидовичский район | 66,4% | 69,8% | 84,3% | 84,6% | 85,5% | 85,6% |
| по Еврейской автономной области | 57,9% | 60,7% | 76,9% | 77,3% | 79,4% | 80,1% |

С учетом реализации мероприятий предполагается увеличение охвата детей дополнительным образованием за пять лет с 16,3 тыс. детей до 22,5 тыс. детей.

В рамках мероприятий Комплекса мер планируется создать 1481 новое инфраструктурное место дополнительного образования различной направленности:

в Биробиджанском муниципальном районе - 290 мест;

в Ленинском муниципальном районе - 260 мест;

в Облученском муниципальном районе - 546 мест;

в Смидовичском муниципальном районе - 385 мест.

Неотъемлемой частью Комплекса мер являются следующие приложения:

- [приложение 1](#P198) "Таблица индикаторов";

- [приложение 2](#P246) "Ранжированный по приоритетности перечень новых мест дополнительного образования детей в Еврейской автономной области".

Приложение 1

к Комплексу мер по созданию новых мест

дополнительного образования детей в Еврейской

автономной области в 2020 - 2021 годах

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение | Значение Еврейской автономной области (далее - ежегодно) |
| 1 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, на базе новых мест (человек в год) | 5700 | 5700 |
| 2 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям)) |  |  |
| 2.1 | педагогические работники, в том числе: наставники без педагогического образования, % | 100 | 100 |
| 2.2 | руководители, % | 100 | 100 |
| 2.3 | привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др., % | 100 | 100 |
| 3 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах |  |  |
| 3.1 | число мероприятий (ед. в год) | 20 | 20 |
| 3.2 | в них участников (человек в год) | 2850 | 2850 |

Приложение 2

к Комплексу мер по созданию новых мест

дополнительного образования детей в Еврейской

автономной области в 2020 - 2021 годах

РАНЖИРОВАННЫЙ ПО ПРИОРИТЕТНОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ МЕСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Кол-во мест | Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Адрес организации | Направленность мест | Стоимость создания новых мест, тыс. руб. |
| 1 | 30 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей "Дом школьников с. Ленинское" | Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина, 14 | Естественно-научная | 573 |
| 30 | Туристско-краеведческая | 456,9 |
| 60 | Физкультурно-спортивная | 643,8 |
| 40 | Художественная | 538,4 |
| 35 | Техническая | 1156,4 |
| 2 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 18 п. Теплоозерск" | Еврейская автономная область, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Бонивура, 11 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 24 | Художественная | 323,04 |
| 15 | Естественно-научная | 286,5 |
| 25 | Техническая | 826 |
| 15 | Туристско-краеведческая | 228,45 |
| 3 | 40 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" | Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Дубовое, ул. Молодежная, 3а | Физкультурно-спортивная | 429,2 |
| 30 | Художественная | 403,8 |
| 4 | 30 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское" | Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Октябрьская, 6 | Художественная | 403,8 |
| 15 | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 20 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 5 | 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования имени полного кавалера ордена Славы Владимира Израйлевича Пеллера" | Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Центральная, 2 | Техническая | 826 |
| 15 | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 15 | Туристско-краеведческая | 228,45 |
| 6 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования "Школа N 15" пос. Биракан | Еврейская автономная область, Облученский район, п. Биракан, пер. Советский, 4 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 24 | Художественная | 323,04 |
| 25 | Техническая | 826 |
| 7 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования "Школа N 2 г. Облучье" | Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Районная, 69а | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 15 | Естественно-научная | 286,5 |
| 25 | Техническая | 826 |
| 8 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3 г. Облучье" имени Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского | Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, 8а | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Художественная | 201,9 |
| 15 | Туристско-краеведческая | 228,45 |
| 9 | 20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 9 п. Известковый" | Еврейская автономная область, Облученский район, п. Известковый, ул. Шевчука, 10 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 39 | Художественная | 524,94 |
| 15 | Естественно-научная | 286,5 |
| 10 | 20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества п. Приамурский" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Дзержинского, 8 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 30 | Художественная | 403,8 |
| 11 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 10 п. Волочаевка" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Волочаевка-2, ул. Школьная, 2 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 25 | Техническая | 826 |
| 12 | 40 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Лермонтова, 2 | Физкультурно-спортивная | 429,2 |
| 13 | 20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Центр образования имени полного кавалера ордена Славы Александра Ивановича Раскопенского" п. Кульдур | Еврейская автономная область, Облученский район, п. Кульдур, ул. Пионерская, 12 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 15 | Туристско-краеведческая | 228,45 |
| 14 | 30 | Муниципальная казенная образовательная организация дополнительного образования "Детская школа искусств" | Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Пролетарская, 2а | Художественная | 403,8 |
| 15 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 7 п. Николаевка" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Кубанская, 7 | Художественная | 201,9 |
| 25 | Техническая | 826 |
| 16 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11 с. Волочаевка" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, ул. Вокзальная, 1 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 17 | 15 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм" | Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, 28 | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 15 | Техническая | 495,6 |
| 18 | 20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Бирофельд" | Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Бирофельд, ул. Центральная, 47 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Художественная | 201,9 |
| 19 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 24 п. Бира" | Еврейская автономная область, Облученский район, п. Бира, ул. 40 лет Победы, 13 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Художественная | 201,9 |
| 15 | Естественно-научная | 286,5 |
| 20 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2 п. Николаевка" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Комсомольская, 54 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 21 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 18 п. Приамурский" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Вокзальная, 25 | Естественно-научная | 286,5 |
| 25 | Техническая | 826 |
| 22 | 24 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5 с. Пашково" | Еврейская автономная область, Облученский район, с. Пашково, ул. Набережная, 15 | Художественная | 323,04 |
| 15 | Туристско-краеведческая | 228,45 |
| 23 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3 п. Смидович" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Кирова, 14 | Художественная | 201,9 |
| 15 | Естественно-научная | 286,5 |
| 24 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4 с. Даниловка" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, 38 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Художественная | 201,9 |
| 25 | 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5 с. Камышовка" | Еврейская автономная область, Смидовичский район, с. Камышовка, ул. Гаражная, 7 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Художественная | 201,9 |
| 26 | 20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Желтый Яр" | Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Желтый Яр, ул. Набережная, 31 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Художественная | 201,9 |
| 27 | 20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Найфельд" | Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Найфельд, ул. Школьная, 11 | Физкультурно-спортивная | 214,6 |
| 15 | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 28 | 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Дубового" | Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Дубовое, ул. 40 лет Победы, 12/2 | Социально-педагогическая | 255,45 |
| 15 | Техническая | 495,6 |
| 29 | 15 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4 п. Хинганск" | Еврейская автономная область, Облученский район, п. Хинганск, ул. Калинина, 4 | Художественная | 201,9 |
| 15 | Туристско-краеведческая | 228,45 |
|  | 1481 |  |  |  | 24 748,8 |