|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЁН |   |
|  |  | Приказом департамента образования |  |
|  |  | Еврейской автономной области |  |
|  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |  |

План-график

реализации мероприятий конкурса на присуждение премий лучшим учителям

Еврейской автономной области за достижения в педагогической деятельности в 2022 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Дата начала | Дата окончания | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на присуждение премий лучшим учителям (далее – Конкурс), объявление конкурса, формирование конкурсной документации, проведение консультаций для участников конкурса | ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»Руководители муниципальных органов управления образованием (далее –МОУО)Руководители государственных и негосударственных образовательных организаций | 26.04.2022 | 19.05.2022 | Публикации в региональных СМИ Размещение информации на официальных сайтах Правительства Еврейской автономной области, департамента образования Еврейской автономной области, ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»Письма в МОУО,организация консультаций |
|  | Прием и регистрация заявок | ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» | 20.05.2022 | 15.06.2022 | Регистрационный список участников конкурса |
|  | Информирование общественности о составе участников конкурса  | ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»Департаментобразования Еврейской автономной области | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Размещение информации об участниках конкурса на сайте департамента образования Еврейкой автономной области и ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» |
|  | Проведение экспертизы документов, представленных на конкурс | Конкурсная комиссия | 20.05.2022 | 30.06.2022 | Экспертные заключенияСоставление рейтинга участников конкурса |
|  | Подведение итогов конкурса, формирование перечня победителей конкурса | Конкурсная комиссия | 30.06.2022 | Протокол конкурсной комиссии |
|  | Утверждение перечня победителей конкурса | Департамент образования Еврейской автономной области | 01.07.2022 | Приказ департамента образования Еврейской автономной области |
|  | Прием документов у победителей конкурса в соответствии с п.6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1739 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2019 № 1458, от 14.02.2020 № 143)  | ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» | 03.07.2022 | 05.07.2022 | Формирование пакета документовПередача пакета документов в департамент образования Еврейской автономной области |
|  | Представление пакета документов в Министерство просвещения России и внесение сведений о победителях конкурса в ЕИС Министерства просвещения Российской Федерации | Департамент образования Еврейской автономной области  | 03.07.2022 | 06.07.2022 | Направление сформированного пакета документов Государственной Фельдъегерской Службой Российской Федерации |
|  | Размещение на сайте департамента образования Еврейской автономной области и ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» итогов конкурса | Департамент образования Еврейской автономной областиОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» | 01.09.2022 | 06.09.2022 | Размещение на сайте департамента образования Еврейской автономной области и ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» приказа Министерства просвещения Российской Федерации |
|  | Чествование победителей конкурса | Департамент образования Еврейской автономной области | 05.10.2022 | - | Вручение дипломов победителям |